## Sprint 1
Sprint start date: | 2019-11-22
Sprint end date: | 2019-12-05
Description | Magnitude | Finish Date | Complete | Total | Done | To Do
|  |  |  | 46 | 5 | 41
Server - Research (Rust)
Rust Doc Ch7 | 1 | 2019-11-24 | 1
Rust Doc Ch8 | 1 | 2019-11-25 | 1
Rust Doc Ch9 | 1
Rust Doc Ch10 | 1
Rust Doc Ch11 | 1
Rust Doc Ch12 | 1
Rust Doc Ch13 | 1
Rust Doc Ch14 | 1
Rust Doc Ch15 | 1
Rust Doc Ch16 | 1
Rust Doc Ch17 | 1
Rust Doc Ch18 | 1
Rust Doc Ch19 | 1
Rust Doc Ch20 | 1
Mobile - UI mock-up
LocksListView | 2
LockView | 2
PermissionsView | 2
AddView | 2
RemoveView | 2
RenameView | 2
SharedView | 2
ActionConfirmationPopups | 2
Hamburger drop-down | 1
Back arrow | 1
Mobile Architecture
Lock class | 1
Permissions class | 2
IService interface | 1 | 2019-11-25 | 1
PrototypeService class | 1
IConnection interface | 1 | 2019-11-25 | 1
LANConnection stubbed class | 1 | 2019-11-25 | 1
Server - Architecture (stubbed)
Node class | 1
Input class | 2
Output class | 2
User class | 2
|  | 2015-05-05 | 0